## ダッシュボード
発注管理ダッシュボード
未承認、納期遅れ、納期注意、未納品金額、支払予定をひと目で確認します。
更新日 | 2026-04-20
発注件数 | 発注金額 | 未承認 | 納期遅れ | 納期注意 | 未納品金額
6 | 397800 | 1 | 1 | 1 | 267000
要確認の発注 | 仕入先 | 希望納期 | 未納品金額 | 判定 |  | ステータス | 件数 | 見ること | 次の対応
PO-2026-003 | 北浜加工所 | 2026-04-22 | 58000 | 承認待ち |  | 承認待ち | 1 | 発注前の停滞 | 承認者と金額を確認
PO-2026-002 | 東都資材 | 2026-04-25 | 28200 | 納期注意 |  | 納期遅れ | 1 | 納期超過 | 仕入先へ納期確認
PO-2026-005 | グリーン設備 | 2026-04-17 | 21600 | 納期遅れ |  | 納期注意 | 1 | 7日以内の納期 | 納品予定を確認
[6 empty] | 進行中 | 2 | 通常進行 | 週次で確認
[6 empty] | 納品完了 | 1 | 完了済み | 支払予定へ連携
Formulas:
未承認 = IF([発注件数]="","",'発注一覧'!G5)

## 発注一覧
発注一覧
発注No単位で、仕入先、承認状況、発注金額、納期判定、支払予定を管理します。
発注No | 仕入先ID | 仕入先名 | 依頼部署 | 依頼者 | 発注日 | 希望納期 | 承認状況 | 発注状況 | 明細件数 | 発注金額 | 消費税 | 税込合計 | 納品済金額 | 未納品金額 | 納期判定 | 支払予定日 | 関連案件 | メモ
PO-2026-003 | SUP-003 | 北浜加工所 | 製造部 | 山本 | 2026-04-08 | 2026-04-22 | 申請中 | 未発注 | 1 | 58000 | 5800 | 63800 | 0 | 58000 | 承認待ち | 2026-05-31 | PJ-ALPHA | 外注加工見積待ち
PO-2026-002 | SUP-002 | 東都資材 | 物流部 | 田中 | 2026-04-05 | 2026-04-25 | 承認済 | 発注済 | 2 | 75000 | 7500 | 82500 | 46800 | 28200 | 納期注意 | 2026-05-31 | SO-2026-014 | 梱包資材
PO-2026-005 | SUP-005 | グリーン設備 | 品質保証 | 石井 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 承認済 | 発注済 | 1 | 21600 | 2160 | 23760 | 0 | 21600 | 納期遅れ | 2026-05-31 | QC-2026-009 | 検査治具追加
PO-2026-004 | SUP-001 | 旭部品株式会社 | 保守部 | 鈴木 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 承認済 | 発注済 | 2 | 75200 | 7520 | 82720 | 0 | 75200 | 進行中 | 2026-05-31 | SV-2026-006 | 補修部品
PO-2026-006 | SUP-004 | 西日本物流サービス | 営業部 | 前田 | 2026-04-15 | 2026-05-02 | 承認済 | 発注済 | 1 | 84000 | 8400 | 92400 | 0 | 84000 | 進行中 | 2026-05-31 | SO-2026-020 | 大型出荷手配
PO-2026-001 | SUP-001 | 旭部品株式会社 | 製造部 | 佐藤 | 2026-04-01 | 2026-04-18 | 承認済 | 発注済 | 2 | 84000 | 8400 | 92400 | 84000 | 0 | 納品完了 | 2026-05-31 | MO-2026-041 | 標準部品補充
Formulas:
支払予定日 = IF([発注日]="","",EOMONTH([発注日],1))

## 発注明細
発注明細
品目ごとの発注数量、単価、金額、納品済数量を管理します。発注Noで発注一覧とつながります。
発注No | 明細No | 品目ID | 品目名 | カテゴリ | 数量 | 単位 | 単価 | 税率 | 税抜金額 | 希望納期 | 納品済数量 | 未納品数量
PO-2026-001 | 1 | ITM-001 | 標準ボルト M6 | 部品 | 1200 | 個 | 18 | 10% | 21600 | 2026-04-18 | 1200 | 0
PO-2026-001 | 2 | ITM-002 | 樹脂ケース A | 部材 | 260 | 個 | 240 | 10% | 62400 | 2026-04-18 | 260 | 0
PO-2026-002 | 1 | ITM-003 | 梱包箱 S | 資材 | 900 | 枚 | 62 | 10% | 55800 | 2026-04-25 | 600 | 300
PO-2026-002 | 2 | ITM-004 | ラベルシール | 資材 | 2400 | 枚 | 8 | 10% | 19200 | 2026-04-25 | 1200 | 1200
PO-2026-003 | 1 | ITM-005 | 外注加工費 Alpha | 外注 | 1 | 式 | 58000 | 10% | 58000 | 2026-04-22 | 0 | 1
PO-2026-004 | 1 | ITM-002 | 樹脂ケース A | 部材 | 180 | 個 | 240 | 10% | 43200 | 2026-04-30 | 0 | 180
PO-2026-004 | 2 | ITM-008 | 設備保守部材 | 備品 | 1 | 式 | 32000 | 10% | 32000 | 2026-04-30 | 0 | 1
PO-2026-005 | 1 | ITM-007 | 検査治具 D | 備品 | 4 | 個 | 5400 | 10% | 21600 | 2026-04-17 | 0 | 4
PO-2026-006 | 1 | ITM-006 | チャーター便 | 物流 | 2 | 便 | 42000 | 10% | 84000 | 2026-05-02 | 0 | 2

## 納品確認
納品確認
納品日、納品No、発注No、品目ID、検収状況を記録します。納品済数量は発注明細へ反映されます。
納品日 | 納品No | 発注No | 品目ID | 品目名 | 数量 | 単位 | 単価 | 検収状況 | 税抜金額 | メモ
2026-04-16 | RCV-001 | PO-2026-001 | ITM-001 | 標準ボルト M6 | 1200 | 個 | 18 | 検収済 | 21600 | 全量納品
2026-04-18 | RCV-002 | PO-2026-001 | ITM-002 | 樹脂ケース A | 260 | 個 | 240 | 検収済 | 62400 | 全量納品
2026-04-19 | RCV-003 | PO-2026-002 | ITM-003 | 梱包箱 S | 600 | 枚 | 62 | 検収済 | 37200 | 一部納品
2026-04-19 | RCV-004 | PO-2026-002 | ITM-004 | ラベルシール | 1200 | 枚 | 8 | 検収済 | 9600 | 一部納品

## 支払予定
支払予定
発注一覧から支払予定日、仕入先、税込合計を確認します。支払状況は必要に応じて更新してください。
支払予定日 | 仕入先ID | 仕入先名 | 発注No | 発注金額 | 税込合計 | 支払状況 | 支払方法 | メモ
2026-05-31 | SUP-003 | 北浜加工所 | PO-2026-003 | 58000 | 63800 | 未払 | 銀行振込
2026-05-31 | SUP-002 | 東都資材 | PO-2026-002 | 75000 | 82500 | 未払 | 銀行振込
2026-05-31 | SUP-005 | グリーン設備 | PO-2026-005 | 21600 | 23760 | 未払 | 銀行振込
2026-05-31 | SUP-001 | 旭部品株式会社 | PO-2026-004 | 75200 | 82720 | 未払 | 銀行振込
2026-05-31 | SUP-004 | 西日本物流サービス | PO-2026-006 | 84000 | 92400 | 未払 | 銀行振込
2026-05-31 | SUP-001 | 旭部品株式会社 | PO-2026-001 | 84000 | 92400 | 未払 | 銀行振込

## 仕入先マスタ
仕入先マスタ
発注先、支払条件、連絡先を管理します。発注一覧の仕入先IDと揃えてください。
仕入先ID | 仕入先名 | 区分 | 支払条件 | 支払方法 | 担当者 | 電話 | メール | 備考
SUP-001 | 旭部品株式会社 | 部品 | 月末締翌月末払い | 銀行振込 | 山田 | 03-0000-1001 | parts@example.jp | 標準部品の主要仕入先
SUP-002 | 東都資材 | 資材 | 20日締翌月20日払い | 銀行振込 | 佐伯 | 03-0000-1002 | material@example.jp | 梱包材、ラベル
SUP-003 | 北浜加工所 | 外注 | 月末締翌月末払い | 銀行振込 | 石井 | 06-0000-1003 | partner@example.jp | 加工外注
SUP-004 | 西日本物流サービス | 物流 | 月末締翌月末払い | 銀行振込 | 前田 | 06-0000-1004 | logistics@example.jp | 輸送、倉庫
SUP-005 | グリーン設備 | 備品 | 都度払い | 銀行振込 | 田村 | 052-0000-1005 | facility@example.jp | 設備、消耗品

## 品目マスタ
品目マスタ
品目ID、単位、標準単価、標準仕入先を管理します。発注明細の入力候補です。
品目ID | 品目名 | カテゴリ | 単位 | 標準単価 | 標準仕入先ID | 備考
ITM-001 | 標準ボルト M6 | 部品 | 個 | 18 | SUP-001 | 通常発注
ITM-002 | 樹脂ケース A | 部材 | 個 | 240 | SUP-001 | 欠品注意
ITM-003 | 梱包箱 S | 資材 | 枚 | 62 | SUP-002 | 月末使用増
ITM-004 | ラベルシール | 資材 | 枚 | 8 | SUP-002 | 小ロット可
ITM-005 | 外注加工費 Alpha | 外注 | 式 | 58000 | SUP-003 | 案件別
ITM-006 | チャーター便 | 物流 | 便 | 42000 | SUP-004 | 都度見積
ITM-007 | 検査治具 D | 備品 | 個 | 5400 | SUP-005 | 管理番号要
ITM-008 | 設備保守部材 | 備品 | 式 | 32000 | SUP-005 | 緊急対応用

## 使い方
使い方
最初に読むシートです。入力順序とシステム化の判断基準をまとめています。
手順 | やること | 見るシート | ポイント | Excelで十分な目安 | システム化のサイン | 頻度 | 備考
1 | 仕入先と品目を登録する | 仕入先マスタ/品目マスタ | IDを重複させない | 仕入先が少ない | 部門ごとに仕入先が増えている | 初回/随時
2 | 発注を登録する | 発注一覧 | 発注Noを1件に1つ付ける | 更新者が少ない | 承認者や部門が増えている | 都度
3 | 明細を入力する | 発注明細 | 品目ID、数量、単価を揃える | 明細が少ない | 分納や複数明細が多い | 都度
4 | 納品を確認する | 納品確認 | 納品日と検収状況を残す | 納品回数が少ない | 分納、返品、検収差異が多い | 都度
5 | 支払予定を見る | 支払予定 | 支払予定日と状況を確認 | 月次確認で足りる | 会計や支払承認と連携したい | 週次/月次
6 | 全体を見る | ダッシュボード | 未承認、納期遅れ、未納品を確認 | 件数が少ない | 納期遅れが顧客影響に直結する | 毎日/週次
7 | 移行を検討する | 全体 | Excelで残す範囲を決める | 小規模な台帳運用 | 受注、在庫、会計とつなぎたい | 必要時
8 | ルールを直す | マスタ | 部署、承認、支払条件を整理 | 例外が少ない | 担当者ごとに処理が違う | 随時
注意: このテンプレートは小規模な発注管理を整理するたたき台です。受注、在庫、会計、支払承認と連携する場合は、Excel単体ではなく業務システム化を検討してください。